## Лист1
Sprint 1
Aufgaben | Termine | Kommentar
Ersterstellung |  | brainstorming, gerne ändern
Aufteilung
Versionsverwaltung
Datenbank
Server aufsetzen
Klassenerstellung
UI Design
Anmeldeformular
Registrierungsformular
Sprint 2
Aufgaben | Termine | Kommentar
Chatfunktion
Anruffunktion
Kartenansicht
Listenansicht
Auftragerstellungsformular
Sprint 3
Aufgaben | Termine | Kommentar
Einbindung der Datenbank
Schnittstellenverbindung
Testszenarien
Fehlerbehebung

## Gantt-Chart
Rubrik | Verantwortlicher | Aufgabe | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02
|  |  | Sprint 1 | [21 empty] | Sprint 2 | [27 empty] | Sprint 3
Backend |  | Technologie entscheiden
Linuxumgebung einrichten
Webserver aufsetzen
API-Server aufsetzen
Webseite |  | Technologie entscheiden
HelloWorld programmieren
Mobile App |  | Xamarin einrichten